## 项目支出绩效自评表
附件 2
项目支出绩效自评表
（ 2025年度）
项目名称 |  |  | 中兴路、学院路下穿项目建设资金
主管部门 |  |  | 淮南市重点工程建设管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市重点工程建设管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 30000 |  | 30000 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 30000 |  | 30000 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 学院路下穿项目于2024年1月份建成通车，完成全部合同内工程。施工内容包括：包括铁路线拨移、道岔插铺、基坑开挖、箱体预制及顶进、U槽和挡墙施工、一体化泵房、管线护涵工程、给水工程、道路和排水工程以及路灯、交安、绿化等市政附属工程。中兴路下穿项目于2024年6月通车，完成全部合同内工程。施工内容包括：包括铁路线拨移、道岔插铺、基坑开挖、箱体预制及顶进、U槽和挡墙施工、一体化泵房、管线护涵工程、道路和排水工程以及路灯、交安、绿化等市政附属工程。 | [5 empty] | 完成
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 完成产值 |  |  | 3亿元 | 达成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 合格 | 达成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工期 |  |  | 提前完工 | 达成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 3亿元 | 达成 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标 | 对拉动有效投资的影响程度 |  |  | 明显 | 达成 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 方便群众出行 |  |  | 明显 | 达成 | 10 | 10
|  | 生态效益 | 减少污染 |  |  | 明显 | 达成 | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 完善城市路网水平 |  |  | 明显 | 达成 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 满意度 |  |  | 满意 | 达成 | 10 | 10
| 预算资金执行率(10分) | 完成 |  |  |  | 100% | 达成 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。