附件7:
中兴路、学院路下穿项目建设资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况
（一）项目概况。

项目名称：中兴路、学院路下穿项目建设资金。
项目金额：30000万元财政资金。

主要内容：中兴路下穿淮南铁路线立交桥项目为中兴路建设项目涉铁部分，该项目位于经开区洞山东路和朝阳东路之间，全长约580米，道路红线宽60米；建设内容包括桥梁工程、铁路工程、引道工程、给排水工程、综合管线及排涝站等各专项配套工程，总投资约2.5亿元。

学院路铁路下穿项目北起舜耕中路、南接洞山东路，全长300米，总投资约1.5亿元，建设内容包括线路拨移、道岔插铺、基坑开挖、箱涵预制顶进、管线护涵工程、道路排水及市政配套工程等。该道路已于2024年1月1日正式通车，将有效分流现有过铁通道车流，缓解淮河大道立交桥和淮舜路下穿桥通行压力，大大提高出行效率。

实施情况：完成资金支付。
资金使用情况：财政资金30000万元已全部支付完毕。  
项目绩效目标。

总体目标：竣工验收并通车。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的

目的：规范重点工程建设资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价原则及评价方法。

绩效评价原则是科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

评价指标体系：根据市财政局《关于开展2025年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》，结合项目支出绩效自评表中评价指标体系及本项目特点，按决策指标10分、过程指标25分、产出指标30分、效益指标30分、满意度指标5分设计评价指标体系。

绩效评价方法：自评。

绩效评价工作过程。

业务科室提供项目情况汇报、工程资料等，根据评价指标打分，形成自评结论。
综合评价情况及评价结论
“中兴路、学院路下穿项目建设资金”项目绩效自评得分100分。
评价结论：年初预算0万元，全部为财政追加，款项及时支付项目实施单位，完成率100%,评价结果优。
绩效评价指标分析

项目设置一个年度总体目标，3个一级指标，9个二级指标，9个三级指标，指标设置贴合项目实际。各项指标评分情况分析如下：
（一）决策指标（满分10分，实得10分）

1.项目立项（满分5分，实得5分）

（1）项目立项规范性（满分5分，实得5分）

中兴路下穿淮南铁路线立交桥项目、学院路下穿阜淮铁路立交工程均经发改委立项批准。项目的申请、设立、审批过程规范，该指标评价得5分。

2.绩效目标（满分5分，实得5分）

（1）绩效目标合理性（满分3分，实得3分）

本项目绩效目标与实际工作内容契合，项目预期产出效益符合正常的工作水平，项目绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。该指标评价得3分。

（2）绩效指标明确性（满分2分，实得2分）

绩效指标明确性：指标设置明确合理，既有数量指标，也有不定性指标，该指标评价得2分。
（二）过程指标（满分25分，实得25分）

1.资金管理（满分15分，实得15分）

（1）预算执行率（满分10分，实得10分）

中兴路下穿淮南铁路线立交桥项目、学院路下穿阜淮铁路立交工程收到财政拨款30000万元，实际支付资金30000万元，资金执行率100%，保障了项目的顺利实施。该指标评价得10分。
（2）资金使用合规性（满分5分，实得5分）
项目资金专款专用，严格按照审批确定的项目、范围进行，严格按照中心工程建设资金支付流程办理，指标评价得5分。
2.组织实施（满分10分，实得10分）

（1）管理制度健全性（满分5分，实得5分）

为规范重点工程建设资金支付，我中心制定了《淮南市重点工程建设管理中心项目资金支付管理暂行规定》，该指标评价得5分。

（2）制度执行有效性（满分5分，实得5分）

项目资金使用严格按照审批确定的项目、范围、额度进行使用，符合项目资金支付管理暂行规定，该指标评价得5分。
（三）产出指标（满分30分，实得30分）

1.数量指标（满分7.5分，实得7.5分）

年初设定的数量指标为完成产值30000万元，2025年年底前完成产值30000万元，指标得7.5分。
2.时效指标（满分7.5分，实得7.5分）

年度设定的时效指标为：2023年年底全部完工，顺利通车。实际比建设工期提前完工，该指标得7.5分。

3.质量指标（满分7.5分，实得7.5分）

年初设定的质量指标为通过验收，实际完成情况为验收合格，得7.5分。
4.成本指标（满分7.5分，实得7.5分）


年初设定的成本指标为30000万元；实际完成情况为按照财政下达指标30000万执行，全部执行完毕，得7.5分。
（四）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分7.5分，实得7.5分）

项目建成对完善城市骨干路网，推动区域合作发展，促进我市经济增长和改善城市面貌都具有重要作用，得7.5分。

 2.社会效益指标（满分7.5分，实得7.5分）

项目建成对方便群众出行，提高人民群众幸福感，得7.5分。
3.生态效益指标（满分7.5分，实得7.5分）

项目施工过程未对环境污染造成影响，得7.5分。

4.可持续影响指标（满分7.5分，实得7.5分）

项目建成对完善城市功能，提升城市品质方面效果显著，得7.5分。
（五）效益指标（满分5分，实得5分）

满意度指标（满分5分，实得5分）

社会公众或服务（受益）对象对项目实施的满意程度达到100%，得10分。
五、其他需要说明的问题

无。


